Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

________________________________________________________________________________

«Adressat»
«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR»
«POSTNR» «POSTDIST»

xx.03.2022

Banedanmark bygger ny bro ved Toftumvej i Børkop

Banedanmark er i gang med de forberedende arbejder til elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. Det betyder blandt andet, at 34 broer på den 108 km lange strækning skal bygges om, så der bliver plads til det kommende kørestrømsanlæg. Når banen om få år er klar til el-tog, giver det mulighed for mere stabil drift, ligesom eltogene støjer mindre og togrejsen bliver endnu mere miljørigtig.

Vores arbejde
Den eksisterende bro på Toftumvej skal nedrives og erstattes med en ny bro i forbindelse med den kommende elektrificering. Den nye bro placeres 60 m nord for den gamle bro. Det betyder, at trafikken kan opretholdes i størstedelen af byggeperioden. Der kan dog i en periode på maksimalt 3 uger blive behov for omkørsel på op til 4 km. Omkørslen vil blive skiltet tydeligt med omkørselsskilte.

Tidsplan 
Banedanmark har valgt entreprenør til anlægsarbejderne, og det forventes at arbejdet starter i starten af april 2022. Der vil forud herfor ske mindre forberedende arbejder.

Vi forventer at være færdige med arbejdet i marts 2023, hvor den nye bro åbner. 

Arbejder i weekender og nætter
Der vil i perioder være arbejder i weekender og nætter.

| Weekendarbejder |  |
| --- | --- |
| Dato | Arbejder |
| 8. - 11. april | Forberedende arbejder langs spor, opstart jordarbejder |
| 12. - 15. maj | Nedbringning af spunsvæg (ramning, vibrering og/eller presning af jernvægge i jorden) samt jordarbejde og udgravninger |
| 20. - 23. maj | Jordarbejde og udgravning samt stilladsarbejde |
| 3. - 6. februar 2023 | Nedrivning af eksisterende bro |
| Natarbejder |  |
| Dato | Arbejder |
| 29. april - 3. maj | Forberedende arbejder langs spor, jordarbejder |
| 15. - 16. maj | Arbejde i spor |
| 19. - 24. juni | Jord- og sporarbejder |
| 10. - 15. august | Opstilling af stillads |
| 1. - 6. november | Nedtagning af stillads |
| 5. - 6. december | Arbejder ved spor, rørlægning af grøft |
| 12. - 13. jan. 2023 | Arbejder ved spor |

Alle tidspunkter er forventede datoer. Der kan ske ændringer hertil.

Gener under arbejdet
Vi gennemfører arbejdet i forskellige etaper, hvor vi tilstræber færrest mulige gener for omgivelserne. Gener kan dog ikke undgås. Som nabo til arbejdet må du forvente støj fra arbejdet og de maskiner, vi benytter. Der vil desuden være forøget tung trafik i området.

Banedanmark beklager eventuelle gener, som vores arbejde kan medføre for dig og din familie.
 
Yderligere information og kontakt
Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter og informerer løbende om anlægsarbejdet via breve og hjemmeside.

Har du brug for at komme i kontakt med os, er du velkommen til at kontakte os på:

- Mail: Fredericia-Aarhus@bane.dk

- Telefon: 7020 6316

Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk. 
Med venlig hilsen

Christian U. Svendsen
Projektleder
Banedanmark