|  | Carsten Niebuhrs gade 43 1577 København V |
| --- | --- |

________________________________________________________________________________

«Adressat»

«VEJNAVN» «HUSNR» «HUSNR_ALF» «ETAGE_DOOR»

«POSTNR» «POSTDIST»

03.05.2019

Kære nabo
Banedanmark går nu i gang med at udføre de arbejder på S-banen mellem Valby og Frederikssund, som ikke blev færdige i forbindelse med sporfornyelsen sidste år. Arbejdet har et langt mindre omfang end sporfornyelsen sidste år. Der kører tog, mens vi arbejder, men der kan være forlænget rejsetid i aftentimerne. I de weekender, hvor vi arbejder, kan der være reduceret S-togsdrift. Tjek www.rejseplanen.dk, inden du tager afsted.

Hvornår arbejder vi
Vi arbejder fra den 12. maj – 23. august. Arbejdet foregår primært på hverdage i aften -og natspærringer fra kl. 20.30-04.30. De større arbejder vil blive udført i weekendspærringer. Arbejdet kan desværre være støjende for dig som nabo, når vi arbejder tæt på din bolig. Arbejdet bevæger sig dog typisk hurtigt videre.

Arbejdet er opdelt i etaper
Her kan du i hovedtræk se, hvornår vi arbejder i nærheden af dig på hverdage:
12. maj – 23. august: Valby Station til Frederikssund Station – periodevise kabelflytninger
19. maj – 8. juni: Valby Station til Flintholm Station. 
10. juni – 1. juli: Vanløse Station til Herlev Station.
1. juli – 12. juli: Herlev Station til Ballerup Station.
14. juli – 26. juli: Ballerup Station til Veksø Station.
28. juli – 9. august: Veksø Station til Ølstykke Station.
11. august – 23. august: Ølstykke Station til Frederikssund Station.

Vi skifter sveller, supplerer skærver, fjerner jord, grus og skærver, opsætter kabelrender, laver afvanding og mindre sporarbejder. Vi anvender skinnekørende gravemaskiner, vogne til materialer og lokomotiv. Der kan i hele perioden være transport af maskiner på hele strækningen.

Her kan du se hvor og hvornår vi udfører weekendarbejde:
Her udfører vi de større arbejder:
16. juni 00.30-17. juni kl. 04.30 – ny transversal (spor) ved Ølstykke Station.
21. juni 20.30-24. juni kl. 04.30 – nye sveller mellem Måløv og Kildedal.
28. juni kl. 20.30-1. juli kl. 04.30 – nyt sporskifte ved Vanløse Station.
5. juli kl. 20.30-8. juli kl. 04.30 – broforstærkning på Peter Bangsvej Station

Arbejdet i weekenderne er støjende. Vi skærer og svejser skinner og arbejder med lokomotiv og meget store maskiner, der justerer spor, fordeler ballast etc.

Arbejdspladser
Mens vi arbejder, benytter vi en række arbejdspladser placeret forskellige steder langs strækningen. Hvis du bor tæt på en af pladserne, vil du modtage et særskilt brev fra os.

Få mere at vide
Læs mere om projektet

- På  Banedanmarks hjemmeside

Dialog og information

- Mail: Valby-Frederikssund@bane.dk

- Kontakt udenfor almindelig arbejdstid via Falck: tlf. 7022 2407

Med venlig hilsen 
Varun Sivapalan 
Projektleder
Banedanmark