## Skema 2020
Sporspærrings principper fra 2022 | [7 empty] | Version 17 af cin 25. nov. 2020
TIB | Strækning | Totalspærring | Enkeltsporsdrift | LA forhold i nabospor | Togkanaler pr. time | Omkørsel | Bemærkninger | 3. parts projekter | Trafikal påvirkning
1 | Kbh - Høje Tåstrup (Høje Tåstrup - Roskilde). | Op til 4 uger i Industriferien eller weekend max. 56 timer. Kun weekend totalspærring mellem Ro-Htå, eller de kan ligge i ly af andre spærringer. | Placeres i industriferien, fra juni til august (skolestart) eller i ly af andre spærringer. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. Der kan kun spærres et banestykke mellem to stationer af gangen (Htå-Ro 2 banestykker af gangen). | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6-8 togkanaler pr. time. Ved retningsdrift Kh-Hif er der flere kanaler. | Tog kan køre via Ig - Kjn - Rg. Gods skal kunne køre via Ny bane (TIB 6) med ERTMS udstyr, ellers kan der ikke totalspærres mellem Hif-Htå-Ro-Rg. | Passagerer kan køres med S-tog til Htå. Der bør ikke være totalspærringer mellem Htå - Ro. Trafikken skal via Ig-Rg TIB 6. Der må ikke være spærringer på TIB 6 mellem Ig-Rg, hvis der er total eller enkeltsporsspærringer på TIB 1. Der skal tages hensyn til større arrangementer i planlægningen eks. Roskilde festival. . | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
1 | Roskilde - Ringsted | Op til 4 uger i Industriferien eller weekend max. 56 timer. Eller i ly af andre spærringer. | Placeres i industriferien, fra juni til august (skolestart) eller i ly af andre spærringer. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. Der kan kun spærres et banestykke mellem to stationer af gangen. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6-8 togkanaler pr. time. | Tog kan køre via Ig - Kjn - Rg. Gods skal kunne køre via Ny bane (TIB 6) med ERTMS udstyr, ellers kan der ikke totalspærres mellem Hif-Htå-Ro-Rg. | Der er ingen trafik til Vy og Bo, kunderne skal med Bus. Gods skal på TIB 6. Der skal tages hensyn til større arrangementer i planlægningen eks. Roskilde festival. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
1 | Ringsted - Korsør - Nyborg | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30 timer. | Placeres i industriferien, fra juni til august (skolestart) eller i ly af andre spærringer. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. Der kan kun spærres et banestykke mellem to stationer af gangen | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6-8 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels mulighed. | Gods kan ikke komme igennem. Der skal indsættes ekstra mange busser til kunderne, da det er den mest traffikerede banen i DK. Der skal tages hensyn til større arrangementer i planlægningen eks. Roskilde festival. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
2 | Ringsted - Næstved | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30 timer. | Placeres i industriferien, fra juni til august (skolestart) eller i ly af andre spærringer. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. Der kan kun spærres et banestykke mellem to stationer af gangen | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6 togkanaler pr. time. | Der er begrænsede muligheder for omkørsel via Ro-Kj grundet ERTMS. Dog vil muligheden blive større efterhånden som DSB materiellet bliver udstyret med ERTMS. | Gods skal kunne køre mellem Rg-Næ indtil deres lokomotiver er udstyret med ERTMS, så de kan køre via Ro-Kj-Næ. DSB skal have adgang til Næstved med deres EL lokomotiver. Der kan gives længere enkeltsporsdrift, samt totalspærring ved omkørselmuligheder. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
2 | Næstved - Rødby Færge | Totalspærringer gives til RFB projektet frem til 2022 (K23), som allerede er aftalt. | Enkeltsporsdrift gives til RFB projektet frem til 2022 (K23), som allerede er aftalt. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Mellem Rg-Vo mindst 6 togkanaler pr. time. | Der kan køres via Ro-Kj med ERTMS udstyr på togene. Mellem Kj-Næ køres med ATC. | RFB koordinerer arbejderne på TIB 2. Herunder også arbejderne vedr. EP og SP. Lokaltog skal kunne komme til Nykøbing F. med deres kunder udenfor ferieperioderne. Der mangler en del afklaring omkring kørsel inden SP. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
5 | Roskilde - Holbæk | Der kan totalspærres i sommerferien uge 27-32 | Ro-Hk bør spærres ved højtider, i eller omkring sommerferien. Hk-Kb kan der spærres hele året. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Mellem Ro-Hk mindst 6 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørselsmuligheder. | Lokaltog kører mellem Hk-Tø. Der må ikke være totalspærringer, så kunden ikke kan komme til deres værksted i Hk. Ellers skal dette aftales med Lokaltog. DSB har tidligere kørt deres IC tog via Tølløsebanen, når der har været spærringer med enkletsporsdrift på TIB 1 mellem Rg-Kø. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
5 | Holbæk - Kalundborg | Der kan totalspærres hele året. | Der kan totalspærres hele året. Dog bør det tænkes ind, at der kun spærres på en del af strækningen ad gangen f.eks. Jy-Kb. | La forhold skal have højst mulig hastighed. | Mindst 4 togkanaler pr. time i myldretiden på hverdage. Ellers 2 togkanaler pr. time udenfor myldretiden. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Der bør tages hensyn til, at banen ikke er totalspærret samtidig med Hk-Ro. DSB skal kunne servicere deres materiel, hvis dette er lukket inde imellem Hk-Kb. Kan få betydning for, hvor lang totalspærring mellem Ro-Hk kan være. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
6 | Vigerslev-Køge Nord-Ringsted | Indtil videre bør der kun totalspærres i aften og nat timerne. | Indtil videre bør der kun spærres et spor i aften og nat timerne. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6-8 togkanaler pr. time. | Der kan køres via Htå/Ro. Når SP er udrullet kan der køres til Køge/Næstved fra Køge Nord. | Da banen her er så ny, så bør der ikke komme andet end aften/nat spærringer. Dog kommer der spærringer, når SP skal rulles ud inden K23. Der må ikke være spærringer på TIB 1 mellem Kh-Rg, hvis der er total eller enkeltsporsspærringer på TIB 6. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
10 | Helsingør - Kbh | Op til 6 uger i sommerferien uge 27-32. | Placeres i sommerferien uge 27-32 mellem Kk-Ni, samt Sq-Hg. Mellem Ni-Sq kan der spærres på andre tidspunkter af året. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Minimum 6 togkanaler pr. time. Mellem Ni-Sq kan der være færre togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørselsmuligheder. | Tog vendes i Nivå mellem Kk-Ni. Mellem Sq-Hg kører Lokalbanen og DSB. Gods kører 2-3 gange om ugen mellem Kk-Hg-Sq og videre til lokalbanen. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
11 | Peberholm - Kbh/Vigerslev | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30 timer. | Placeres i industriferien, fra juni til august (skolestart) eller i ly af andre spærringer. Der kan kun spærres et banestykke mellem to stationer af gangen. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6-8 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørselsmuligheder. Transit korridoren er lukket. Ingen passager trafik. | Gods kan ikke komme igennem. Passagerer kan køre med Metroen. Der bør ikke totalspærres mere end 8 dage pr. år. Der skal tages hensyn til større arrangementer i planlægningen eks. Roskilde festival. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
1 + 23 | Snohøj - (Fredericia) - Skanderborg | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30-56 timer. | Enkeltsporsdrift i perioden maj - september. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 4 togkanaler pr. time | Omkørselsmulighed, når der er spærret mellem Fa-Sno. | Tog skal vendes i TL, når der er spærret Fa-Sno. Tog skal vendes i Fa, når der er spærret mellem TL-Sno. Der skal være mindst 6 togkanaler mellem Fredericia og Vejle. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
23 | Skanderborg-Århus | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30-56 timer. | Enkeltsporsdrift i perioden juni - august. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 4-6 togkanaler pr. time | Ingen omkørselsmulighed. | Der skal være 4-6 togkanaler pr. time mellem Sd-Ar. Skyldes flere Jernbanevirksomheder på denne strækning. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
24 | Århus - Ålborg | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30-56 timer. | Enkeltsporsdrift i perioden maj - september. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Minimum 4 togkanaler pr. time. | Ingen omkørselsmulighed. | Der er mulighed for en lang omkørsel fra Lg - Str - Sd. Fra et Trafik synspunkt er dette ikke en mulighed. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
1 + 26 | Nyborg - (Snoghøj) - Lundeskov | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30 timer. | Placeres i industriferien, fra juni til august (skolestart) eller i ly af andre spærringer. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | 6 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels mulighed frem til Sno. | Gods kan ikke komme igennem. Der skal indsættes ekstra mange busser til kunderne, da det er den mest traffikerede banen i DK. Der skal tages hensyn til større arrangementer i planlægningen eks. Roskilde festival. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
26 | Lunderskov - (Tinglev) - Padborg | 8 dage 8 timer i industriferien eller weekend max. 30 timer. | Enkeltsporsdrift i perioden juni - august. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Minimum 4 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels mulighed til Pa. Dog kan gods køres via Es til Tønder/Nïebüll, når der er spærret syd for Lk. | Det er forbundet med større omkostninger for gods, at køre via Tønder/Nïelbüll. Ligeledes kan der ikke køres med samme længde tog som aftalt ved tildeling. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
29 | Bramming - Esbjerg | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. | Enkeltsporsdrift i perioden juni - august. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Minimum 4 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Der er mange rejsende og flere togsystemer mellem Bramming og Esbjerg her i blandt et Intercity system. Der er gods transporter. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
29 | Lunderskov - Bramming | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). | Enkeltsporsdrift i perioden maj - september. Der kan ligeledes laves enkeltsporsdrift i forbindelse med helligdagsperioder. | Minimum LA 80 i nabosporet. Ved LA 40 skal dette planlægges i en totalspærring, eller i uge 27-32, eller andre højtider. | Minimum 4 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Der må ikke være spærret på denne strækning samtidig med TIB 26. (Lk-Pa). Totalspærringer bør være så korte som muligt. Ligeledes planlægges omkring sommerferier, da der køres med IC tog og godstog. Totalspærringer skal være korte og ligge i ly af andre arbejder. Der kører IC tog og gods. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
4 | Roskilde - Køge - Næstved | Spærringer kan gives i skole ferier, samt ved højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Tog kan køres via Ringsted, til Roskilde. Når SP er udrullet på TIB 6, så kan der køres fra Kj, til Køge Nord. | Omkørslen via Ringsted gælder kun materieltog. Lokaltog kører i mellem Roskilde og Køge (ERTMES strækning). DSB kører mellem Køge og Næstved. Efterårsferien kan benyttes til diverse spærringer fra mandag - fredag. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
21 | Odense - Ringe | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 29-31 max. 14 dage, eller i weekender max. 56 timer. Ligeledes højtider og skoleferier. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 4 togkanmaler pr time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Hvis Od-Re spærres, så kan hele strækningen spærres. Spærringer på stationer, hvor der kan køres i det ene spor kan give færre togkanaler pr. time. Der kan ikke spærres flere år i træk hver sommer/skoleferie. BDK skal planlægge flere samtidige arbejder, så der ikke er behov for spærringer hvert år. Der skal tages ekstra hensyn til kunder til/fra Odense Sygehus. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
21 | Ringe - Svendborg | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 27-32, max. 4 uger eller i weekender max. 56 timer. Ligeledes højtider og skoleferier. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Der kan gives spærringer på stationer, hvor der kan køres i det ene spor kan give færre togkanaler pr. time. Der kan gives længere totalspærringer ved særligt arbejde. Hvis Od-Re spærres, så skal Re-Svg spærres samtidig. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
25 | Ålborg - Hjørring | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. Se bemærkninger. | Minimum LA 80 i nabosporet Ab-Lin. La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 4 togkanaler pr. time mellem Ab-Lin. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Der skal foretages en vurdering af strækningen mellem Ab-Lin-Lufthavnen. Hvor er den forventede største mængde kunder til/fra lufthavnen. Spærringerne bør planlægges efter dette. Nordjyske skal kunne komme til deres værksted i Hjørring. Der er planlagt kørsel med gods til Hirshals. Dette er afgørende for, hvos spærringer kan placeres. Efterårsferien kan benyttes til diverse spærringer fra mandag - fredag. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
25 | Hjørring - Frederikshavn | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Max. 4-6 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Nordjyske jernbaner skal kunne komme til deres værksted i henholdsvis Skagen eller Hjørring. Spærringer og længder på spærring skal afspejle dette hensyn. Spærringer bør ligge udenfor sommerferien af hensyn til sommergæsterne. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
28 | Tinglev - Sønderborg | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Dog max. 6 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Spærringer skal planlægges sådan, at der laves flest mulige arbejder på samme tid, så BDK ikke skal tilbage med det samme. Det betyder, at der kan spærres i op til 3 måneder af gangen. I dialog med JBV skal vi kunne spærre udenfor skoleferier. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
30 | (Esbjerg) Bramming - Ribe | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Der er mange uddannelsesrejsende Ribe-Esbjerg. Når der er spærret mellem Bramming og Niebüll, så må der ikke spærres mellem Lunderskov og Padborg samtidig. Efterårsferien kan benyttes til diverse spærringer fra mandag - fredag. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
30 | Ribe - Tønder | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Max. 6 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er ingen omkørsels muligheder. | Når der er spærret mellem Bramming og Niebüll, så må der ikke spærres mellem Lunderskov og Padborg samtidig. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
31 | Esbjerg - Varde | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Arriva skal kunne komme til deres værksted i Varde. Hensyn til militærtransporter til/fra Oksbøl/Varde sådan, at Varde ikke kan totalspærres i Varde med mindre dette kan ligge i ly af andre totalspærringer. Efterårsferien kan benyttes til diverse spærringer fra mandag - fredag. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
31 | Varde - Holstebro | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Max. 6 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en længere omkørsels mulighed. | Midtjyske skal kunne komme til deres værksted i Lemvig. Gods skal kunne køre til/fra Lemvigbanen. Der kan ikke spærres på samme tid mellem Holstebro/Vemb - Vemb/Varde. Der kan spærres, hvis spærringerne kan ligge i ly af andre spærringer. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
32 | Langå - Viborg | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Der er flere togsystemer og mange kunder. Der skal tages hensyn til militær transporter til/fra Skive. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
32 | Viborg - Struer | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Max. 6 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Der kan ikke spærres samtidig her og på strækningen mellem Struer og Herning. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
33 | Vejle - Herning | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Der er flere togsystemer og mange kunder. Efterårsferien kan benyttes til diverse spærringer fra mandag - fredag. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
33 | Herning - Holstebro - Struer | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres fra 6 - 9 timer, i perioden midt juni - midt august, samt ved højtider. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Spærringer mellem Herning og Skibbild skal af hensyn til Supersygehuset i Gødstrup spærres i kortere spærringer. Der er mange uddannelsesrejsende mellem Holstebro og Struer. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Mellem
34 | Struer - Thisted | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Max. 6 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Ingen bemærkninger | Der er ingen omkørsels mulighed. | Her kan der med fordel køres med erstatnings busser på strækningen. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav
35 | Skanderborg - Herning | Totalspærringer skal ligge i sommerferien uge 28-31, eller i weekender max. 30-56 timer. Ligeledes højtider. Max. 4 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Minimum 2 togkanaler pr. time. | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Der køres med ekstra togsystemer (REX) og kunde grundlaget er højt. Der skal kunne køres til /fra Silkeborg ved spærringer. Efterårsferien kan benyttes til diverse spærringer fra mandag - fredag. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Høj
35 | Herning - Skjern | Der kan spærres hele året. "Se bemærkninger). Max. 4 uger. | Der kan spærres 6-9 timer hele året. | La-forhold skal være afstemt efter antallet af togkanaler pr. time. LA 40 bør ikke forekomme ved flere LA forhold på strækningen. | Ingen bemærkninger | Der er en meget lang omkørsels mulighed. | Der er mulighed for kørsel med bus på strækningen ved spærringer. | Projekterne vurderes efter størrelse og vigtighed, samt muligheden for, at projektet kan ligge i ly af andre sporspærringer. | Lav

## Supp. tekst
En TIB strækning gælder både stationer og strækninger | Ved totalspærring på godskorridoren S-Ty skal spærringer sammentænkes. Ved anmodning om totalspærring skal der altid vurderes et alternativt spærringsmønster, som, hvis muligt, ikke indeholder en totalspærring. Samtidig kan der kun spærres 8,33 døgn totalt pr. år mellem Rg-Pa. | Dobbelt venstre = 30 timer i weekend | Hvis der er flere spærringer i samme år på en TIB strækning, så kan der samlet set kun spærres de antal dage/uger der står på den ene linje. Se TIB 1. Her kan der højst spærres totalt i 4 uger. | La-forhold afpasses, evt kun La om natten. Længden på LA 40 forhold skal afpasses efter antallet af togkanaler. Det betyder, at LA 40 forhold kun er på 300 - 500 meter. | Skemaet er udarbejdet sådan, at de stationer og strækninger, hvor der kører flest tog, flest passagerer, flere Jernbanevirksomheder, manglende mulighed for omkørsler, samt transitkorridoren. Her vil farven være rød med høj påvirkning. | Ud fra skemaet, så vil der være tidspunkter, hvor projekterne skal finde en anden udførelse for, at overholde længder, tider og LA forhold. | Der skal laves en gruppe fra Trafik med repræsentanter for gods, passager JBV, som kan fortælle om ændring og nye kørsler. Denne information skal gives i starten af 4. kvartal. | Når BDK spærre 4-6 uger, eller der er behov for længere spærringer i forhold til skemaet på enkeltsporede strækninger ovenfor, så skal der planlægges med flere samtidige arbejder, så der ikke skal spærres totalt igen, i de næste 10 år. Det betyder, at arbejder der kan vente med at blive lavet skal fremskyndes.