## Forside
Projekttitel
Arbejdsmiljøloggen
Version/dato

## Indholdsfortegnelse
Indhold | Sidst opdateret
Forside | 13.08.2015
Indholdsfortegnelse | 07.11.2016
Revisionshistorik | 13.08.2015
Introduktion | 08.01.2018
Arbejdsmiljøscreening | 12.02.2018
Arbejdsmiljøloggen | 12.02.2018
Risikovurdering | 08.01.2018
Særligt farlig arbejde og risici | 13.08.2015
Hjælpeskema | 13.08.2015
De generelle forebyggelsesprincipper | 13.08.2015

## Revisionshistorik
Ansvarlige for arbejdsmiljøloggen
Rolle |  | Virksomhed | Navn | Initialer
Bygherre |  | Banedanmark
Arbejdsmiljøkoordinator
Projektchef, rådgiver
Projektchef, totalentreprenør
Styregruppeformand |  | Banedanmark
Projektets aktuelle fase
Angiv projektets aktuelle fase |  | Definitionsfasen
Revisionshistorik
Revisionsdato | Version | Resumé af ændring | Ændring markeret | Forfatter
Dokumentet er godkendt af:*
Version | Rolle | Navn | Underskrift | Dato
*Arbejdsmiljølisten skal som minimum godkendes af: - bygherre og projektchef hos rådgiver/totalentreprenør når helnummerversioneringen ændres. - Styregruppeformand ved faseskifte

## Introduktion
Anvendelse
Nærværende er Banedanmarks paradigme for arbejdsmiljøloggen og -journalen.
Paradigmet benyttes ved arbejdsmiljøkoordingering internt i Banedanmark og indgår i krav- og kontraktgrundlag ved indgåelse af aftaler om levering af arbejdsmiljøkoordinering.
De lovbestemte krav til arbejdsmiljøkoordinering tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om Bygherrens pligter, BEK 117 af 5. februar 2013.
De lovbestemte krav er suppleret med Banedanmark krav og indarbejdet i arbejdsmiljøloggen. Der skelnes i arbejdsmiljøloggen ikke mellem lovbestemte krav og Banedanmak krav.
(Arbejdsmiljøloggen, fortsat)
Arbejdet med arbejdsmiljøloggen tager udgangspunkt i arbejdsmiljøscreeningen og gennemløber tre trin:
1) Kortlæg risici
2) Vurder risici
3) Håndter risici
1) Kortlæg risici
- Beskriv forhold, risiko og konsekvens (hvad, hvornår og hvorfor)
- Angiv BTR nr./Martrikel/KM (altså hvor)
- Angiv hvorvidt risicien hører til udførelse og/eller drift & vedligehold (D&V).
2) Vurder risici
- Foretag en risikovurdering ud fra risikovurderingsskeamet.
Du finder risikovurderingsskemaet under arket risikovurdering
- Angiv hvorvidt der er tale om særligt farligt arbejde eller særlige risici.
Opdater evt. arket særligt farligt arb. og risici, hvis nødvendigt.
3) Håndter risici
- Beskriv forslag til løsning. Tag i beskrivelsen højde for de generelle såvel som de specifikke forebyggelsesprincipper for arbejdsmiljø. Angiv og beskrive, hvis der er flere forslag til løsning.
- Beskriv endelig løsning samt evt. resterende risiko. Begrund endelig løsning, herunder hvordan der er taget højde for de generelle såvel som specifikke forebyggelsesprincipper for arbejdsmiljø.
- Risikovurder den endelige løsning
- Angiv hhv. henvis arbejdsbeskrivelse.
- Angiv, hvem der er ansvarlig for løsningen/opfølgningen. Skal altid angives, så der henvises til en person. Det kan være to forskellige personer. Ansvarlig for løsningen er dog altid den person, der har ansvaret for den faglige projektering (ofte en fagdeciplinleder fra den projekterende virksomhed).
- Angiv, hvem der er ansvarlig i basis organisationen - det vil sige Banedanmarks division Infrastruktur.
- Angiv status i arbejdet med risikoen. Risikoen er grøn, når den er færdig håndteret.
Praktisk introduktion
Paradigmet er oprettet i et regneark med en række faneblade:
- Forside
- Indholdsfortegnelse
- Revisionshistorik
- Introduktion
- Arbejdsmiljøscreening
- Arbejdsmiljøloggen
- Risikovurdering
- Særligt farligt arbejde og risici
- Hjælpeark
- Forebyggelsesprincipper
Første gang du åbner paradigmet, åbner du det i dette faneblad - Introduktion.
I praksis vil du primært skrive og arbejde i fanebladene arbejdsmiljøscreening, arbejdsmiljøloggen og revisionshistorik.
Arbejdsmiljøscreeningen og -loggen anbefales udfyldt på baggrund af besigtigelser af strækningen, workshops o.l., hvor deltagerne har mere viden om objektet og udførelsesmetoder end arbejdsmiljøkoordinator.
En mere udførlig introduktion til brugen af arbejdsmiljøloggen gives nedenfor.
Den overordnede proces til risikohåndtering
Den overordnede proces til risikohåndtering består af en række overordnede aktiviteter, der er afhængige af hinanden og som gennemføres iterativt. Se neden for.
Generelt set påbegyndes den enkelte aktivitet afhængigt af hvilken fase, projektet er i. Tilsvarende gælder, hvornår aktiviteten afsluttes.
Den overordnede risikohåndtering
arbejdsmiljøscreening
Formål og mål
Formålet med arbejdsmiljøloggen er, at resultatet af projekteringen skal være bygbart og drift og vedligeholdelsesbart, herunder:
1) Ingen skal komme til skade under udførelse og drift & vedligehold
2) Undgå unødige dyre løsninger, set udfra et totaløkonomisk perspektiv
3) Overholde dansk arbejdsmiljølovgivning
Målet med arbejdsmiljøloggen er kontinuerlig dokumentation af risici kortlægning, vurdering og håndtering.
Arbejdsmiljøscreening
Kortlægning
Risikovurdering
Håndtering
Arbejdsmiljøjournal
Plan for sikkerhed og sundhed
Analyse Projektering Gennemførelse
Definition Program Projektering Udførelse Afslutning
Risikohåndtering i forhold til faserne
Arbejdsmiljøscreening
Formål med arbejdsmiljøscreening
Arbejdet med arbejdsmiljøloggen kræver en systematisk og struktureret tilgang.
Arbejdsmiljøscreening er et obligatorisk værktøj, der understøtter en systematisk og struktureret tilgang til identifikation af risici og særligt farligt arbejde i alle projektets faser. Projektet deles altså op i mindre dele, der gør kortlægning/risikovurdering og håndtering overskuelig, konkret og aktuel.
Under arbejdsmiljøscreeningen defineres problemstillingen og afgrænses hvad, hvor og hvem, der er ansvarlig for håndteringen af de identificerede områder.
Det er bygherren, der er den ansvarlige for gennemførelsen screeningen, skønt AMK-P/AMK-B og andre arbejder og bidrager hertil.
Arbejdsmiljøscreeningen er opdelt i fag discipliner, der medvirker til at der bliver fokus på alle områder.
Arbejdsmiljøscreeningen er tænkt som en brainstorm vedr. de arbejdsmiljømæssige problemstillinger, der kan forekomme.
-Angiv ID for det emne, der screenes for.
-Angiv fagområde ved Infrastruktur, fag discipliner, som er listet op
-Beskrivelse af genstand for screening: Her beskrives omfang, problemstilling med risici. Der henvises til Hjælpearket, som en ikke udtømmende bruttoliste.
Problemstillingen undersøges ligeledes nærmere mht. at beskrive forhold og grænseflader
til andre igangværende eller planlagte opgaver i området
-Indhentning af oplysninger/informationer til beskrivelse af forhold/ problemstillingen yderligere. Der noteres:
  Er der behov for en forundersøgelse? Er der behov for en strækningsgennemgang og en besigtigelse af de faktiske forhold
  Forefindes der oplysninger/ informationer i BDK i form af således udførte tegninger, beskrivelser mv.
  Er der behov for nærmere undersøgelse f.eks. i form af prøvetagning til bestemmelse af farlige stoffer og materialer.
-Til sidst vurderes, undersøges og vedtages om problemstillingen har relevans i projektets videre forløb og overføres herved til loggen. Hvis problemstillingen ikke overføres til loggen skal der gives en fyldig begrundelse herfor samt angivelse af hvem, der er ansvarlig for vurderingen om fravalg.
Resultatet af arbejdsmiljøscreeningen overføres til arbejdsmiljøloggen med samme nummerering/id som i skemaet arbejdsmiljøscreening.
Ved projektændringer gennemgås skemaet igen, uanset om det er under projekteringen eller udførelsen.
Risikovurdering
Under risikovurderingen er Banedanmaks officielle risikovurderingsmatrice for arbejdsmiljø gengivet.
Den omfatter også hvilke handlinger, projektet skal iværksætte alt efter risikovurderingsniveau.
Beskrivelse af fanebladene
Forside
Angiv her projekttittel og NR.
Indholdsfortegnelse
Revisionshistorik
Angiv her arbejdsmiljøloggens revisionshistorik.
Arbejdsmiljøloggen skal som minimum godkendes af:
- Bygherre og projektchef hos Rådgiver/totalentreprenør, når helnummerversioneringen ændres.
- Styregruppeformand ved faseskifte.
Særligt farligt arbejde og risici
Her er angivet de former Arbejdstilsynet har defineret som særligt farligt arbejde og særlige risici.
Her kan angives projektspecifikke risici - fx adgangsveje.
Dette faneblad har direkte link til fanebladet "Arbejdsmiljøloggen". En revidering her viser sig under "Arbejdsmiljøloggen.
Hjælpeark
Hjælpearket er tænkt som en inspiration til at komme i gang med arbejdsmiljøscreeningen, kortlægning og risikovurdering.
Hjælpearket er ikke fyldestgørende og er stadigvæk under udarbejdelse.
Arbejdsmiljøloggen
Selve arbejdsmiljøloggen er en stor tabel, der via kolonnerne arbejdes med processuelt og iterativt.
Det er hensigten, at samme dokument benyttes gennem alle projektets faser, hvor detaljeringsniveauet afhænger af, hvilken fase projektet er i.
De generelle forebyggelsesprincipper for arbejdsmiljø (jf. Arbejdstilsynet)

## Arbejdsmiljøscreening
Ja
Nej
ID | Fag discipliner | Genstand for screening | Beskrivelse af genstand for screening | Indhent oplysninger/informationer |  |  |  | Arbejdsmiljølog
|  |  | Beskriv omfang, problemstilling samt grænseflader | Behov for forunder-søgelser | Besigtigelse/ stræknins-gennemgang | Oplysning-er fra BDK | Behov for nærmere undersøgelse i projektet | Overføres til log? | Hvis nej begrundelse | Ansvarlig for be-grundelse
|  |  |  | Ja/nej | Ja/nej | Ja/nej | Ja/nej | Ja/nej
1 | Broer og bygninger
2 | Forst og arealer
3 | Signaler
4 | Sikring
5 | Spor
6 | Andet

## Arbejdsmiljøloggen
| Broer & Bygninger |  |  |  | 1 | [11 empty] | Grøn
| Forst & Arealer |  |  | Udførelse | 2 |  |  | 0 Nej | 1 Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser | [7 empty] | Gul
| Signal |  |  | D&V | 3 |  |  | 1 Begravet, styrte eller synke ned | 2 Påvirkning der indebærer særlig fare i forbindelse med biologiske og kemiske agenser, herunder hvis der er lovkrav om sundhedskontrol ved arbejdet. | [7 empty] | Rød
| Sikring |  |  | Udførelse og D&V | 4 |  |  | 2 Stoffer og materialer | 3 Udsættelse for støj og vibrationer
| Spor |  |  |  | 5 |  |  | 3 Ioniserende stråling | 4 Arbejde med trykbærende redskaber og værktøj, hvor luft under højt tryk anvendes i en ikke-lukket proces.
| Strøm | [6 empty] | 4 Højspænding | 5 Arbejde nær højspænding eller steder med risiko for farlige mængder af statisk elektricitet
[8 empty] | 5 Drukning | 6 Udsættelse for ioniserende og ikke-ioniserende stråling eller højenergi lyskilder
[8 empty] | 6 Brønde, tunneller, under jord | 7 Arbejde der indebærer fare for drukning
[8 empty] | 7 Kvælning | 8 Arbejde i ’dybden’ (under jordoverflade-niveau)
[8 empty] | 8 Under vand | 9 Arbejde med tunge præfabrikerede elementer/emner
[8 empty] | 9 Trykkammer | 10 Arbejdssteder med vanskeligheder i forhold til at etablere hensigts-mæssige adgangs-, flugt- og redningsveje
[8 empty] | 10 Sprængstof | 11 Arbejde i trafik, herunder biler, lastbiler og andre entreprenørmaskiner; -samt tog og andet skinnekørende materiel
[8 empty] | 11 Eksplotion | 12 Arbejde under snævre pladsforhold, svært tilgængelige rum eller ujævnt, tilgroet eller på anden måde vanskeligt arbejdsterræn.
[8 empty] | 12 Tung præfabrik element | 13 Arbejde med roterende, klemmende og/eller skærende værktøj/maskiner
[8 empty] | 13 Snævre rum, pladsforhold | 14 Arbejde under vanskelige vejr og lysforhold
14 Svært tilgængelig rum/lokalitet
15 Støv, støj, vibration
16 Uhygiejniske forhold
17 Statisk elektricitet
18 Adgangsvej
19 Kontor arbejde
20 Projekt specifikt
21 Projekt specifikt
22 Projekt specifikt
23 Projekt specifikt
#REF!
#REF!
Kortlæg og vurder risici | [8 empty] | Håndter risici
ID | Ansvar for løsning/opfølgning | Beskrivelse af forhold, risiko og konsekvens (hvad, hvornår og hvorfor) | BTR nr./ Matrikel/ KM | Udførelse eller D&V | S ₁ | K ₂ | R ₃ | Særligt farligt arbejde Særlige risici | Forslag til løsninger | Endelig løsning og Begrundelse | S ₁ | K ₂ | R ₃ | Arbejds beskrivelse | Fag hos drift org. | Drift org | Status ₄ Angiv i rulle-menu
| Angiv firma og initialer på den person, der har ansvaret for projekteringen | Problemstilling Risiko: xxx Konsekvens: xxx |  | Vælg i rullemenu |  |  |  | Vælg i rullemenu | Beskriv forslag til løsning (A: xxx, B: xxx) Tag højde for de generelle forebyggelses principper | Beskriv endelig løsning samt evt. resterende risiko Begrund endelig løsning, herunder hvordan er der taget højde for de generelle forebyggelses principper? |  |  |  | Angiv instruktion, navn/version/sidetal | Angiv i rullemenu | Angiv ansvarlig hos Teknik | Grøn: Færdig Gul: igen Rød: endnu ikke begyndt
[5 empty] | 4 | 4 | 16 | 3 Udsættelse for støj og vibrationer |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Risikovurdering
Risikomatrice, der anvendes i arbejdsmiljøloggen/journalen
Konsekvens
|  |  | Ubetydelig | Mindre | Moderat | Større | Katastrofal
Sandsynlighed |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Næsten sikkert | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Sandsynligt | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| Muligt | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| Sjældent | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| Usandsynligt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Sandsynelighed (definition) |  |  |  | Konsekvens (definition)
| Næsten sikkert: |  | > 60% |  | Ubetydelig: |  | Intet fravær / ingen eksponering for sundhedsskadelige stoffer
| Sandsynligt: |  | 40-60% |  | Mindre: |  | 1-3 dages fravær
| Muligt: |  | 20-40% |  | Moderat: |  | 4-21 dages fravær
| Sjældent: |  | 10-20% |  | Større: |  | Mere end 21 dages fravær
| Usandsynligt: |  | < 10% |  | Katastrofal: |  | Invaliderende skade eller dødsfald
Handlinger på risikoniveauer:
| 10-25 | Arbejdet må ikke begyndes, før risikoniveauet er blevet reduceret. Hvis det ikke er muligt at mindske risikoen selv med betydelige ressourcer, skal arbejdet forbydes.
| 4-9 | Arbejdet bør ikke gå i gang, før risikoen er mindsket. Der bør iværksættes afværgende foranstaltninger for at reducere risikoniveauet, men omkostningerne til forebyggelse skal være rimelige, teknisk og økonomisk mulige inden for projektets rammer. Foranstaltninger og særlige instruktioner til arbejdet skal beskrives og godkendes af Teknisk Drift.
| 1-3 | Arbejdet må igangsættes, der kræves ingen yderligere foranstaltninger. Mere gavnlige løsninger eller forbedringer, som ikke giver ekstraomkostninger eller øger risici, kan overvejes.

## Særligt farligt arb. og risici
Særligt Farligt Arbejde kan omfatte, men er ikke begrænset til, følgende og listen er ikke udtømmende Bevidst udeladt ift bilag 1 i BEK. 117: 7: arbejde under vand – hvor der anvendes dykkerudstyr 8: arbejde i trykkammer 9: arbejde der indebærer anvendelse af sprængstoffer Da de forekommer en sjælden gang.
Særligt farligt arbejde |  | Eksempelvis
1 | Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser | Arbejde på broer, sumpede adgangsveje og afvandingsgrøfter
2 | Påvirkning der indebærer særlig fare i forbindelse med biologiske og kemiske agenser, herunder hvis der er lovkrav om sundhedskontrol ved arbejdet. | Arbejde i rum med store forekomster af skimmelsvamp, kvartsstøv, svejserøg, arbejde med epoxy- eller polyuretanforbindelser (PUR), asbest-sanering, dieselos i omgivelser uden ventilation
3 | Udsættelse for støj og vibrationer | støj fra maskiner eller materialer (fx skærver), vibrationer fra håndværktøj som en borehammer eller en vinkelsliber
4 | Arbejde med trykbærende redskaber og værktøj, hvor luft under højt tryk anvendes i en ikke-lukket proces. | Højtryksspuling, blæsning af kabler, og sandblæsning
5 | Arbejde nær højspænding eller steder med risiko for farlige mængder af statisk elektricitet | Arbejde nær køreledninger eller transformatorer
6 | Udsættelse for ioniserende og ikke-ioniserende stråling eller højenergi lyskilder | Arbejde med troxler, elektromagnetiske felter og laser-lys
7 | Arbejde der indebærer fare for drukning | Arbejdsopgaver på broer over vand eller andre opgaver, hvor man kan falde i vandet
8 | Arbejde i ’dybden’ (under jordoverflade-niveau) | Arbejde i udgravninger, brønde, banegrave og tunneller
9 | Arbejde med tunge præfabrikerede elementer/emner | Arbejde med skinner, sveller, støjvægge, stationsudstyr, master
10 | Arbejdssteder med vanskeligheder i forhold til at etablere hensigts-mæssige adgangs-, flugt- og redningsveje | fx arbejde hvor der er langt til nærmeste offentlige køre-adgangsvej, baneanlæg med særligt omfattende skråningsanlæg (længde og hældning)
11 | Arbejde i trafik, herunder biler, lastbiler og andre entreprenørmaskiner; -samt tog og andet skinnekørende materiel | Arbejdsopgaver, hvor det ikke umiddelbart er muligt at arbejdsopgaver, hvor det ikke umiddelbart er muligt at adskille gående (personer) og kørende færdsel
12 | Arbejde under snævre pladsforhold, svært tilgængelige rum eller ujævnt, tilgroet eller på anden måde vanskeligt arbejdsterræn. | Indvendig inspektion og vedligehold af brokonstruktioner, krybekældre og lignende, armeringskonstruktioner som man arbejder ’inden i’. Adgangsforhold hvor fx brombærkrat ikke er fjernet.
13 | Arbejde med roterende, klemmende og/eller skærende værktøj/maskiner | Arbejde med vinkelsliber, motorsav eller løfteudsyr med med hydraulikstyret fastholdelse af byrden
14 | Arbejde under vanskelige vejr og lysforhold | arbejde om natten, i snestorm, i ekstrem varme eller kulde
Projekt specifikt
18 | 18 Projekt specifikt
19 | 19 Kontor arbejde
20 | 20 Projekt specifikt
21 | 21 Projekt specifikt
22 | 22 Projekt specifikt
23 | 23 Projekt specifikt

## Hjælpeark
Oversigt over mulige risici
Karakteristik | Aktivitet | Risiko | Farekilder
A. Det underlag, der færdes eller arbejdes | 1. Arbejde i højden | Fald fra højden | Flytbare stiger Faste stiger Mobile stilladser Faste stilladser Ved op- og nedtagning af stilladser Arealer med stor niveauforskel Fald fra højden ned i hul i jord/gulv) Mobile platforme Holdende køretøj Arbejde i højden i øvrigt uden værn
| 2 arbejde på samme niveau | Fald på samme niveau | Snuble i eller over genstand Skride i genstand Fald fra trappe Fald fra skråning
B. De omgivelser, hvor der færdes eller arbejdes | 3. Faldende genstande | Ramt af faldende genstande | Kran eller hejs Mekaniske løft (eks. Kran) Fra transportmiddel eller bånd Fra manuelt løft Øvrige genstande i højden
| 4. Flyvende genstande | Ramt af flyvende genstande | Fra maskine Fra håndværktøj Fra genstand under tryk/pres Fra genstand blæst med vinden
| 5. Ramme imod, imellem, blive stødt af | Ramt af bevægende genstande, klemning, blive mast | Påkørsel af køretøj Påkørsel af tog Påkørsel af eksternt køretøj Ramt af rullende/glidende genstand Ramt af håndværktøj holdt af en anden person Ramt af svingende genstand Blive klemt mellem genstande Støde imod/ind i genstande
| 6. Udskridning af materialer | Blive begravet | Begravet under løst materiale
| 7. Aggressioner | Vold | Fra aggrassive mennesker Fra dyrs adfærd (bid, fald, stik, spark)
C. Hvad der arbejdes med eller ved | 8. Tekniske hjælpemidler | Ramt af bevægende genstande, klemning, skæring | Ramt af eget håndværktøj Ramt af bevægende dele af maskine - betjening Ramt af bevægende dele af maskine - vedligehold Ramt af bevægende dele af maskine - klargøring Ramt af bevægende dele af maskine - rengøring
| 9. Køretøj | Sammenstød | Tab af kontrol over køretøj
| 10. elektricitet | Elektrisk stød | Kontakt med elektricitet - elektrisk udstyr Kontakt med elektricitet - ved installation/reparation Kontakt med køreledning
| 11. Varme og kulde | Forbrændning, forfrysning | Forbrændning ved varme overflader Forbrændning ved åben ild Ildebrand - antændelse fra "varmt" Forfrysning ved kolde overflader
| 12. Kemi | Forgiftning, ætsning | Udslip af farlige kemikalier fra åben beholdere Kontakt med utildækkede farlige kemikalier (uden udslip) Frigørelse af kemiske stoffer ved arbejde/fyldning/tapning Frigørelse af kemiske stoffer under transport Frigørelse af kemiske stoffer ved lukning af beholder Frigørelse af kemiske stoffer ved arbejde i nærheden af udslip
| 13. Løft, tunge byrder | Belastningsskader | Krafanstrengelse ved tunge løft Kraftanstrengelse ved uhensigtsmæssige bevægelser
D. Omgivelser af særlig farlig karakter | 14. Højspænding | Elektrisk stød | Kontakt med højspændingsledning Nær kærestrøm Kørestrømsanlæg Sikringsanlæg Relæhytter Omformer- og fordelingsstationer
| 15. Ild, brand | Brand | Ildebrand - brandbare letantændelige stoffer Ildebrand - brandslukning
| 16. Iltmangel | Kvælning, forgiftning, drukning | Inspektion og reparationer af brønde Kvælning/forgiftning - arbejd i lukkede rum Kvælning/forgiftning - arbejde med åbdedrætsværn Drukning - arbejde i/under vand eller andre væsker Drukning - arbejde over/i nærheden af vand
| 17. Eksplosion | Eksplosion | Tømnin af ledninger og gastanke til sporskiftevarme Brandsluningsanlæg (halogenanlæg) Fysisk eksplosion Kemisk eksplosion fra damp eller gas Kemisk eksplosion fra støv Kemisk eksplosion fra eksplosioner Kemisk eksplosion fra eksothermisk reaktion
E. Ergonomiske belastninger | 18 EGA/EBA |  | Ensidigt gentagende arbejde Statisk holde- og bærearbejde Arbejde i fastlåst stilling Monotont overvågningsarbejde Opmærksomheds-, koncentrations-, syns- og hørekrævende arbejde
| 19. Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger |  | Foroverbøjet Vrid Liggende Arme løftet over skuldre på knæ eller i hug
| 20. løft, træk og skub |  | Tæt ved kroppen underarmsafstand væk fra kroppen (3/4 armslængde) med vrid/bøjning i ryggen Bæring Træk Skub
F. Kemiske belastninger | 21. Kemi | Forgifting, ætsning | Organiske opløsningsmidler Maling Formoller Epoxy og isocyanat Asfalt/bitumen Asbest Mineraluld PCB Forurenet jord Biologiske påvirkninger
| 22. Støv |  | Støvholdige materialer Støv skabende processer Fra skærver Slibestøv Diamantslibning i beton Fra udeområder fx færdselsveje og omkringliggende arealer
G. Andre fysiske belastninger | 23. Vibrationer |  | Helkropsvibrationer hånd- og armvibrationer
| 24. Støj |  | Fra maskiner Fra processer
| 25. Vejrpåvirkning |  | Kulde Varme vind
H. Psykisk arbejdsmiljø | 26. Arbejdsbetinget stress |  | Tidsbetinget pres Bemanding og kompetencer Medarbejderindflydelse Samarbejde Kommunikation Kravonfliktløsning
| 27. Mobning og seksule chikane |  | Plan for adfærd/kultur på pladsen Personalepolitik
| 28. Traumatiske hændelser |  | Beredskabsplan - projekt Ledelsesstrategi - virksomhed

## Forebyggelsesprincipper
>> De generelle forebyggelsesprincipper
- Jf. bl.a. AT BEK 117, bilag 2
Forhindring af risici
Evaluering af risici, som ikke kan forhindres.
Bekæmpelse af risici ved kilden
Tilpasning af arbejdet til mennesket, ... udformining af arbejdspladsen samt valg af arbejdsudstyr og arbejds- og produktionsmetoder, ... begrænse monotont arbejde og arbejde i en bestemt rytme og at mindske virkninger af sådant arbejde på helbredet
Hensyntagen til den tekniske udvikling
Udskiftning af det, der er farligt med noget, der er ufarligt eller mindre farligt
Planlægning af forebyggelsen for at gøre den til en sammenhængende helhed, inden for hvilken forebyggelsen omfatter teknik, tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdsforhold, soivale relationer og påvirkning fra faktoerer i arbejdsmiljøet.
Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse frem for foranstaltninger til individuel beskyttelse
Hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.
>> De generelle forebyggelsesprincipper
- Jf. bl.a. AT BEK 117, bilag 2
Ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejde
Opretholdelse af orden og tildredsstillende hygiejniske forhold på byggepladsen.
Valg af placering af arbejdspladserne, idet der tages hensyn til adgangsforholdene til disse arbejdspladser og færdselsveje eller- områder på byggepladsen.
Retningslinjer for håndtering af forskellige byggematerialer.
Vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og reglmæssig kontrol med installationer og anordningerne med henblik på fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.
Afgrænsning og indretning af områder til oplagring og opbevaring af materialer, navnlig hvis det drejer sig om farlige stoffer eller produkter.
Retningslinjer for fjernelse af farlige affaldsstoffer
Oplagring og fjernelse eller bortledning af affald og murbrokker.