## TPXX
Procesdiagram for afhængigheder mellem modeller
TPXX
FASE 2-4 - Udarbejdelse af modeller | FASE 2-4 - Udarbejdelse af tegninger
I hvert felt udfyldes datoer for aktivitetets dead line
* Der er ingen støttevægge på del 2 fra Rådgiver B.
** Ingen bassiner på del 2
Kontrol af 3D modeller (Dato)
Aftale vej og brobelægninger VD
Dato
Aftaler med infrastrukturejere låst
Dato
Grænseflader med andre
Dato
Linjeføring - låst.
Dato
3D model
ledningsomlægninger
Dato
3D model for broer og konstruktioner
Dato
Alle
BDK
Rådgiver A
Rådgiver B
Rådgiver C
Dokumenter
Kommuner, Vejdirektoratet (VD), Beredskabet, Politi, Region, Ledningsejere, TSA
Interessenter
Tabeller for start/slut af baneskråninger
Dato
3D model for baneskråninger
Dato: 25.04.2014
1. udgave af tegninger (Dato)
1. udkast 3D model baneskråninger
Dato: 10.03.2014
3D model Bane- og vejafvanding inkl. brønde, rør etc.
Dato: 10.04.2014
Ballast, 7 cm under svælle
Dato
3 linier for placering af planum
Dato
Jordbalanceplan for jordhåndtering
Dato: 25.04.2014
3D model mastefundamenter - evt. detaljeret plac. af pælefundering
Dato
Eksisterende konstruktioner
Dato
Arbejdsarealer og adgangsveje (2D)
Dato
Udstrækning af støttevægge*
Dato
Jordmængder for skærende veje
Dato
3D model bassiner
Dato: **
3D model udsætningsområder Dato: 17.04.2014
3D model veje
Dato
CL veje
Dato
Grænseflade TPXY, 3D model konstruktioner
Afleveret
Grænseflade TPXY, 3D model Afvanding
Afleveret
Grænseflade TPXY, 3D model Veje
Afleveret
Grænseflade TPXY, 3D model Udsætning
Dato
Grænseflade TPXZ, 3D model
Veje
Afleveret